## Sheet1
굿네이버스 프로젝트 인수인계 확인서
데이터 플랫폼 구축
사업명 |  | Snowflake 데이터 플랫폼 구축 사업 |  | 대상 계정 및 환경 |  | / 클라우드
인계업체 |  | 주식회사 위즈컨 |  | 인수부서 |  | 디지털운영팀
번호 | 인수인계 범위 | 주요 인수인계 내용 | 자료 ID | 인수인계일 | 확인일 | 확인상태 | 확인자
1 | 구축 환경 | 전체 구성도, 계정·리전·환경 구분, Warehouse 설정 | D01 |  |  | 미확인
2 | DB와 데이터 구조 | Database·Schema·객체 목록, DDL, 데이터 흐름 | D02 |  |  | 미확인
3 | 외부 데이터 연동 | 이기종 DB·파일·API 연결, 적재 주기·증분·재처리 | D03 |  |  | 미확인
4 | dbt 프로젝트 | 사용 제품·버전, 저장소, 모델·변환 로직·테스트 | D04 |  |  | 미확인
5 | dbt 실행과 배포 | 실행 환경·스케줄·선후행, 배포·실패 재실행 | D05 |  |  | 미확인
6 | Agent 설정과 운영 | 제품·유형·목록, 설정·연결 대상, 실행·검증 | D06 |  |  | 미확인
7 | 계정 권한과 보안 | 사용자·Role·소유권, 인증·접근통제·비밀정보 관리 | D07 |  |  | 미확인
8 | 운영과 비용 관리 | 정기 점검·알림, 사용량·비용 확인, 성능 관리 | D08 |  |  | 미확인
9 | 장애 대응과 복구 | 로그·장애 조치, 재적재·재처리, 복구 절차·한계 | D09 |  |  | 미확인
10 | 데이터 검증 | 원천 대비 건수·금액·최신성, 차이 사유·검증 결과 | D10 |  |  | 미확인
11 | 소스와 관리권한 이관 | 최종 소스·설정·배포본, 저장소·도구 관리권한 | D11 |  |  | 미확인
12 | 교육과 지원 체계 | 운영 실습·교육자료, 담당자·지원 범위·기간 | D12 |  |  | 미확인
13 | 현업 요청 대응 · 알림톡 열람·발송구분 | 김나경(회원서비스기획팀) · 알림톡 열람 = GA 링크 클릭 · 알림톡/문자/이메일 발송구분(대·중·소) 질문 · 열람 2축(A·B) | O265-1 |  |  | 미확인
14 | 현업 요청 대응 · 발송 이력·알림톡 클릭 판정 | 강지영(회원참여팀) · 신규/증액/재후원 발송 이력 연결 기간 · 알림톡 대·중·소 배선 · 특정 알림톡 클릭 판정 3방식 | O265-2 |  |  | 미확인
15 | 현업 요청 대응 · 마케팅 Agent 피드백 | 마케팅 피드백 1~4 · 디지털 최종정산금액 · 캠페인별 광고비/개발건수/제작비 한 표 · 캠페인명·채널 조회 · LTV 답변 항목 고정 | O266-1 |  |  | 미확인
인수인계일: 자료 전달·설명을 마친 날 / 확인일: 인수자가 자료·접속·실행 등을 확인한 날. 날짜는 YYYY-MM-DD로 입력합니다.
완료: 자료 수령·설명·필요 확인 완료 / 보완: 수정·추가 필요 / 해당없음: 대상 외. 보완·해당없음 사유는 특이사항에 기록합니다.
특이사항 및 잔여업무 번호
종합 확인결과 |  |  |  | 잔여업무 등록건수 |  | 0
아래 서명은 위 항목과 별첨자료의 인수인계 및 확인 결과를 기록합니다. 보완사항은 잔여업무 목록에 따라 관리합니다.
인계자 |  | 성명 (서명) |  | 서명일
인계자 |  | 성명 (서명) |  | 서명일
인수자 |  | 성명 (서명) |  | 서명일
확인책임자 |  | 성명 (서명) |  | 서명일
작성 순서: 별첨 파일명·버전·경로 등록 → 자료 전달·설명 → 인수자 확인 → 보완사항 등록 → 종합 확인 및 서명

## 현업요청인수인계목록
번호 | 인수인계 범위 | 주요 인수인계 내용 | 자료 ID | 범위 | 별첨자료에 포함할 내용 | 인수자 확인 기준 | 실제 파일명 및 버전 | 저장위치 및 해당 장·절
1 | 구축 환경 | 전체 구성도, 계정·리전·환경 구분, Warehouse 설정 | D01 | 구축 환경 | 전체 아키텍처, 원천→적재→변환→활용 흐름, 계정 식별자·클라우드·리전·에디션, 개발·검증·운영 구분, Warehouse별 용도·크기·자동 중지·재개 설정. | 내부 계정으로 접속하고 대상 환경과 Warehouse를 식별합니다. 실제 구성이 문서와 일치하는지 확인합니다.
2 | DB와 데이터 구조 | Database·Schema·객체 목록, DDL, 데이터 흐름 | D02 | DB와 데이터 구조 | Database·Schema·테이블·View·Procedure·Task 등 실제 객체 목록과 DDL, 컬럼·키·업무 정의, 원천 매핑·계층별 흐름, 생성·변경 절차. 미사용·임시 객체도 구분합니다. | 대표 데이터의 원천부터 최종 테이블까지 추적하고, 시험 환경에서 전달받은 DDL로 대표 객체를 생성합니다.
3 | 외부 데이터 연동 | 이기종 DB·파일·API 연결, 적재 주기·증분·재처리 | D03 | 외부 데이터 연동 | 연동 목록을 원천별로 작성합니다. DB·파일·API·스토리지별 출발지/목적지, 방향·제품·버전·접속 방식, 인증 참조·방화벽·주기·시간대, 전체/증분·CDC 기준, 수정·삭제·지연·중복·스키마 변경 처리, 실패 알림·재처리와 연결 설정을 포함합니다. | 연동 목록과 실제 연결·스케줄을 대조합니다. 대표 경로를 직접 실행하고, 실패 후 재처리 시 누락·중복이 없는지 확인합니다.
4 | dbt 프로젝트 | 사용 제품·버전, 저장소, 모델·변환 로직·테스트 | D04 | dbt 프로젝트 | dbt Core·플랫폼·Snowflake 내 dbt 등 실제 사용 형태와 버전, adapter·package 버전, 저장소·최종 commit/tag, 프로젝트·환경 설정, sources·models·macros·seeds·snapshots·tests 중 사용 항목, 모델 의존관계·업무 변환 규칙·증분 키·테스트·문서. | 내부 계정으로 소스를 내려받아 의존성을 구성하고, 대표 모델과 테스트를 실행합니다. 주요 변환 로직과 증분 기준을 설명할 수 있는지 확인합니다.
5 | dbt 실행과 배포 | 실행 환경·스케줄·선후행, 배포·실패 재실행 | D05 | dbt 실행과 배포 | 실행 위치·서비스 계정·환경변수 참조, 실행 명령/Job·스케줄·시간대·선후행, 외부 오케스트레이터, 로그·실행 결과·알림, 변경 검토·테스트·배포·되돌리기, 실패 구간 재실행·과거 구간 재처리·전체 재생성 조건. | 정상 실행과 실패 후 재실행을 확인하고, 시험 변경의 배포·되돌리기를 실습합니다. 운영 스케줄과 원천 적재 순서를 대조합니다.
6 | Agent 설정과 운영 | 제품·유형·목록, 설정·연결 대상, 실행·검증 | D06 | Agent 설정과 운영 | Agent별 제품·유형·버전·이름·목적·운영 위치·연결 대상·소유권을 작성합니다. AI 유형은 모델·지침·도구·시맨틱 정의/검색 대상·권한·제한·검증 질문/기대 결과·알려진 한계를, 수집/연동 유형은 설치·설정·서비스·포트·로그·자동 기동·재시작·복구를 포함합니다. | 유형별로 전 항목을 식별합니다. AI는 대표 질의의 결과·접근권한을 검증하고, 수집/연동은 시험 환경에서 서비스 상태·재시작·연결 복구를 확인합니다.
7 | 계정 권한과 보안 | 사용자·Role·소유권, 인증·접근통제·비밀정보 관리 | D07 | 계정 권한과 보안 | 사용자·서비스 계정·Role·객체 소유권·권한 부여 구조, 로그인·SSO/MFA·네트워크 정책, 마스킹/행 접근 등 적용 정책, 키·토큰·인증서의 안전한 보관 위치·관리자·교체/만료 대응, 업체 접근 회수 절차. 비밀값은 문서에 기재하지 않습니다. | 내부 운영 계정의 조회·실행·관리 권한과 제한 대상 접근을 확인합니다. 업체 개인 계정에만 의존하는 작업이 없는지 확인합니다.
8 | 운영과 비용 관리 | 정기 점검·알림, 사용량·비용 확인, 성능 관리 | D08 | 운영과 비용 관리 | 일/주/월 점검, 적재 지연·실패·쿼리 성능·저장량·사용량 점검, 로그/이력 조회, 알림 기준·수신자·조치, Warehouse·서버리스·AI 등 사용 기능별 비용 조회·예산·통제 범위·설정 변경 절차. | 내부 담당자가 최근 적재·실행 이력과 비용을 조회하고 알림 수신을 확인합니다. 실제 사용 기능별 통제 범위를 확인합니다.
9 | 장애 대응과 복구 | 로그·장애 조치, 재적재·재처리, 복구 절차·한계 | D09 | 장애 대응과 복구 | 장애 유형별 탐지·연락·조치, 적재 중단·dbt 실패·Agent 오류 대응, 재적재·재처리·순서·중복 방지, Time Travel 등 실제 복구 수단의 대상·보존 설정·한계, 원천 재확보 조건, 목표 복구 시간/시점과 지원 담당자. | 시험 환경에서 대표 장애의 진단·재처리·복구를 수행합니다. 복구 가능한 기간과 불가능한 범위·대응책을 설명할 수 있는지 확인합니다.
10 | 데이터 검증 | 원천 대비 건수·금액·최신성, 차이 사유·검증 결과 | D10 | 데이터 검증 | 원천/목적지·대상 기간·기준시각·시간대·필터·집계 기준, 검증 SQL·테스트와 실행 결과, 건수·금액·NULL·중복·최신성 검증, 주요 업무지표 대사, 허용오차·차이 사유·미해결 건·성능 결과. | 동일 기준시각과 조건으로 원천 및 결과를 대사합니다. 차이는 근거와 처리 방향을 확인하고 미해결 건을 잔여업무에 연결합니다.
11 | 소스와 관리권한 이관 | 최종 소스·설정·배포본, 저장소·도구 관리권한 | D11 | 소스와 관리권한 이관 | 최종 DDL·dbt·Agent·연동/배포 스크립트·설정의 저장소·경로·commit/tag·배포본 대응관계, Snowflake·dbt·Git·연동 도구의 내부 관리자/소유권, 유료 도구·라이선스·계약/갱신 담당, 비밀정보 별도 인계 여부. | 내부 계정으로 저장소와 도구에 접근하여 대표 설정을 수정·배포할 수 있는지 확인합니다. 운영본과 인계 소스 버전을 대조합니다.
12 | 교육과 지원 체계 | 운영 실습·교육자료, 담당자·지원 범위·기간 | D12 | 교육과 지원 체계 | 교육 일정·참석자·자료/실습 결과, 정상 운영·변경·실패 재실행·Agent 검증·비용 조회 교육, 업무별 내부/업체 담당자, 지원 기간·범위·문의 채널·대응 기준, 알려진 제약과 잔여업무. | 내부 담당자가 주요 운영 절차를 직접 수행합니다. 장애 연락처·지원 종료일·잔여업무 담당자와 기한을 확인합니다.
13 | 현업 요청 대응 · 알림톡 열람·발송구분 | 김나경(회원서비스기획팀) · 알림톡 열람 = GA 링크 클릭 · 알림톡/문자/이메일 발송구분(대·중·소) 질문 · 열람 2축(A·B) | O265-1 | 현업 요청 대응 · 알림톡 열람·발송구분 | 열람 정의(GA 링크 클릭 · 회원번호 파라미터 연결), 열람 A(그 템플릿 링크 클릭)·B(기간 내 어떤 알림톡이든 클릭) 판정 원리, 세 채널 발송구분(대·중·소) 배선, 질문 키워드 안내, 서비스(명)·서비스(건) 값 증가 공지(이메일 유입). | 회신문 내용대로 Agent 에 열람 A·B 와 발송구분(대·중·소) 질문을 해 보고 답변 기준이 회신과 같은지 확인합니다. | 20261028_김나경_알림톡열람_발송구분_회신.md v1.0 (2026-10-28) | 98_현업요청인수인계/20261028_김나경_알림톡열람_발송구분_회신.md §1~§6
14 | 현업 요청 대응 · 발송 이력·알림톡 클릭 판정 | 강지영(회원참여팀) · 신규/증액/재후원 발송 이력 연결 기간 · 알림톡 대·중·소 배선 · 특정 알림톡 클릭 판정 3방식 | O265-2 | 현업 요청 대응 · 발송 이력·알림톡 클릭 판정 | 발송 이력 = 사건 전후 기간 연결(당일만 아님), 알림톡 대·중·소 배선, 특정 알림톡 클릭 판정 3방식과 우선순위(질문 시 템플릿 정보 > 고정 매핑표 > 추정표), 고정 매핑표 선행조건(IT 웹팀 리다이렉트 대상표), 단축·리다이렉트 링크로 추정이 필요한 이유, 서비스(명)·서비스(건) 값 증가 공지. | 템플릿 정보 유무별로 같은 질문을 해 판정 방식이 회신의 우선순위대로 바뀌는지 확인합니다. 고정 매핑표는 IT(웹팀) 대상표 수령 여부를 확인합니다. | 20261028_강지영_발송이력_알림톡클릭_회신.md v1.0 (2026-10-28) | 98_현업요청인수인계/20261028_강지영_발송이력_알림톡클릭_회신.md §1~§7
15 | 현업 요청 대응 · 마케팅 Agent 피드백 | 마케팅 피드백 1~4 · 디지털 최종정산금액 · 캠페인별 광고비/개발건수/제작비 한 표 · 캠페인명·채널 조회 · LTV 답변 항목 고정 | O266-1 | 현업 요청 대응 · 마케팅 Agent 피드백 | 1) 디지털 광고비 문의 시 최종정산금액 병기, 2) 마케팅캠페인별 광고비·개발건수·제작비 결합 표(제작비 세세목 정의 요청), 3) 캠페인명/채널 조회, 4) LTV 답변 항목 고정 및 유지개월(무기한) 계산 기준 변경. | 피드백 4문항을 Agent 에 다시 질문해 회신문 항목대로 답하는지 확인합니다. 제작비 세세목 목록을 회신합니다. | 20261028_마케팅Agent_피드백_회신.md v1.0 (2026-10-28) | 98_현업요청인수인계/20261028_마케팅Agent_피드백_회신.md 전체(「무엇이 바뀌었나」~「함께 반영된 사항」)